**План мероприятий (дорожная карта)**

по функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024-2025 учебном году

МОБУ СОШ д. Идяш муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | | Результат | Срок |
| **1.** | **Нормативно-правовая база** | | | | |
| 1.2. | Утверждение плана первоочередных мероприятий по функционированию Центра образования «Точка роста» | Администрация школы | | План | 31.08.2024 |
| 2.4. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений к новому учебному году | Канчурин Р.Ш. члены рабочей группы | | отчеты | май –август 2024 |
| 2.6. | Приемка помещений Центра | Члены комиссии | | акт | 31.08.2024 |
| **3.** | **Кадровое обеспечение** | | | | |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Администрация школы | свидетельства о повышении квалификации | | В течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Учителя-предметники | Рабочие программы учителей | | 31.08.2024 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Администрация школы | Приказ по утверждению штатного расписания | | 01.09.2024 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Администрация школы | Утвержденные должностные инструкции | | 31.08.2024 |
| **4.** | **Информационное сопровождение** | | | | |
| 4.1 | Информация о Центре Точка Роста | Директор школы | новости, статьи, репортажи | | В течении года |
| 4.2. | Размещение информации о работе Центра на сайте школы | Уракаев А.М. | Новости  Раздел «Точка роста» | | В течении года |
| 4.4. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Администрация школы,  учителя | Расписание  Расстановка кадров  планирование | | с 01.09.2024 |
| 4.5. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Администрация школы,  учителя | Информация на сайте школы | | В течении года |
| 4.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Уракаев А.М.  Канчурин Р.Ш.  Уразова А.Р. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | | Сентябрь 2024 |
| 4.7. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Директор школы | отчет | | ежеквартально |